## Sheet1
단계 | 구분 | 설계항목 | 세부내용 | 담당 | 일정
개념설계 | 운영개념 | 독립 대차 운영 방식 | 레이저 소스 사양 선정후 확정 | 이재영
용접 대차 탑재 방식
| 기구부 | 레이저크리닝모듈(Z축) | 레이저 크리닝 테스트(코러게이션 수평이동 조건) | 윤대식/이재영 | 2024-01-24
|  | 레이저장비 사양선정 | 레이저 헤드 이격거리 | 윤대식/이재영
|  |  | 레이저 소스 사양 조정 | 윤대식/이재영 |  | 동일레이저, SHI 업체
제어시스템
학습모델
데이터 플랫폼

## Sheet2
농림축산식품부 - 2024년도 기술사업화지원사업
1.제목 : 1안) 한우 헬스케어 플랫폼
2안) 한우 행동분석 기반의 발정/질병 탐지 기술 개발
3안) ….
항목 | 담당 | 일정 | 비고
2. 기술개발 목표
2.1 데이터 수집 시스템 설치 | 에이플
1. CCTV 설치 및 네트워크 구성
2. 영상데이터 저장장치 구성(DVR) 및 수집 데이터 실시간 저장 시스템 구축
3. 데이터 수집(한우농장 3개 이상)
4. Edge Computing 기반 영상행동 분석 시스템 설치/시험
2.2 행동분석 알고리즘 개발 | 한밭대/에이플
1. Deep Learning 기반 한우 객체인식(Object Detection) 기술 및 추적(Tracking)기술 |  | 24.3Q
2. 우방(구역) 기반 발정/질병 탐지 알고리즘 |  | 24.4Q
2. Deep Learning 기반 한우 객체실별(Identification) --- (TBD) |  | 25.4Q(TBD)
3. Deep Learning 기반 한우 행동분석 |  | 24.4Q
- 스켈레톤 좌표 추출(DeepLabCut ??) 및 행동분석 학습모델 구축 |  | 24.4Q
- 발정 행동분석 학습모델 구축 |  | 25.1Q
- 질병 형태별 종류별 학습모델 구축 |  | 25.1Q
4. 활동량, 체온, 행동분석 모델 기반의 발정탐지 알고리즘 |  | 25.2Q
2.3 건강관리 데이터 서비스 플랫폼 개발 | 에이플
1. 건강상태 데이터 베이스 개발(발정이력, 주기, 행동 분석)
2. 발정/질병 탐지 영상 DB 개발
3. 스마트폰 이용 영상 송출 서비스(to 농장주, to 동물병원)
4. 데이터 기반의 이력관리 및 질병 관리
3. 시험/검증/사업화 | 에이플
1. 2023년 3개 농가 설치 및 데이터 수집 |  | 24.4Q
2. 2024년 영상수집 및 학습모델 시험/분석 |  | -
3. 2024년 3Q~ : 시범운용 농장 3개(전남 나주) + 동물병원 1개 |  | 24.3Q
4. 2025년 3Q~ : 시범운용 농장 5개(전남 나주, 무안) + 동물병원 1개 |  | 25.3Q
4. 2026년 1Q~ : 시범운용 농장 확대운영(전남 나주시 |  | 25.1Q
4. 개발방법
- 1안) 주관기관 : 한밭대, 공동 : 에이플
- 2안) 주관기관 : 에이플, 공동 : 한밭대